# 森林山火智能应急系统三周实施方案

真实地理背景  模拟卫星观测  多源证据融合

GIS 综合实习选题 8

版本 1.0  2026年9月

# 一 方案结论

本方案合并“真实历史案例验证”和“模拟观测驱动识别”两条路线。研究区改为美国加利福尼亚州 2021 年 Dixie Fire 起火早期局部区域，以公开真实地形、道路、土地覆盖和灾后边界作为地理背景及评价依据；系统运行时输入的是模拟卫星观测栅格，火点识别算法不能读取预设坐标，必须从异常像元中计算疑似火点，再结合传感器和无人机证据生成可信火点。

三周开发只覆盖一个约 20 至 30 千米见方的局部区域和一条端到端演示链路。当前 Vue、Cesium、FastAPI、PostGIS 和 ForeFire 架构继续使用，不更换前端框架，不另建第二套蔓延模型。

核心原则：真实数据提供空间背景，模拟数据提供未知观测，隐藏真值只用于事后评价，最终过火边界不得进入识别和预测过程。

# 二 研究区与实验设计

## 1 研究区选择

主研究区选择 Dixie Fire 于 2021 年 7 月 13 日起火的 Cresta Dam 附近区域。USGS 已公开该事件的 Landsat 前后影像，MTBS 提供过火边界和燃烧严重度产品，美国区域还具备连续的高程、燃料、道路和气象资料，因此比临时拼接中国案例更容易在三周内形成可重复的数据与评价闭环。

研究区不覆盖整个 Dixie Fire。第一周根据可用影像、道路和居民点位置确定一个约 20 至 30 千米见方的矩形范围；Cesium 仍显示全球地球，但业务图层只在该区域及少量支援缓冲区内出现。

## 2 真实数据与模拟数据的分工

| 数据性质 | 包含内容 | 在系统中的用途 | 是否进入火点识别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真实背景 | Landsat底图、DEM、燃料、道路、居民点 | 提供真实空间环境和分析条件 | 仅背景波段参与 |
| 模拟观测 | 热异常、短波红外异常、云掩膜、随机噪声 | 作为卫星火情识别的主要输入 | 是 |
| 模拟复核 | 传感器时序、无人机图像或检测结果 | 验证并修正卫星候选位置 | 进入证据融合 |
| 隐藏真值 | 注入异常的真实中心和范围 | 计算定位误差和识别指标 | 禁止 |
| 真实评价 | MTBS过火边界、dNBR和严重度 | 灾后评价和报告 | 禁止 |

# 三 需要下载的数据

只下载研究区裁剪数据或单事件数据包。下面将数据分为“必须下载”“可选下载”和“不下载”，避免把时间耗在全美数据或重复产品上。

## 1 必须下载

| 数据 | 下载内容 | 用途 | 控制范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| Landsat 8 Collection 2 Level 2 | 一景火灾前低云量影像，保留地表反射率、地表温度、质量掩膜和元数据 | 构建真实背景并生成模拟卫星观测栅格 | 只裁剪研究区 |
| MTBS Dixie Fire事件数据 | 过火边界、dNBR或严重度栅格、元数据 | 灾后评估和离线评价，不进入识别过程 | 只取单事件 |
| USGS 3DEP DEM | 研究区DEM GeoTIFF | 坡度、坡向、地形展示和路线代价 | 一个或少量瓦片 |
| LANDFIRE FBFM40 | 与2021事件时间接近的燃料模型研究区子集 | ForeFire燃料输入和火势解释 | 使用区域裁剪服务 |
| 道路与居民点 | 研究区道路、居民点、避难位置和水系 | 空间影响、疏散路线和资源展示 | 仅研究区及缓冲区 |
| 气象样例 | 起火时段少量风速、风向、温度、湿度记录 | ForeFire参数和态势分析 | CSV或JSON小样 |

## 2 可选下载

一景火灾后 Landsat 影像：当 MTBS 单事件包未包含足够的前后影像时补充，用于 dNBR 和灾后展示。

NASA FIRMS 历史火点：只用于离线对照和时间线展示，不作为主识别算法的直接答案。

一至三张公开无人机或山火照片：供 Qwen-VL 核查；没有合适数据时使用课程许可的样例图。

行政边界和消防站样例：只在前端展示或资源推荐确实需要时加入。

## 3 明确不下载

不同时下载 Sentinel-2 和 Landsat 的完整时间序列；主线统一使用 Landsat。

不下载全美国 LANDFIRE、全量 MTBS 或完整 HRRR 历史归档。

不准备 100 GB 级数据仓库；课程样例应控制在小组电脑能够复制和处理的规模。

不下载与研究区无关的视频、全国道路或多个火灾事件数据。

# 四 卫星输入与火点识别

## 1 模拟卫星观测栅格

以裁剪后的真实 Landsat 背景为模板，生成一份小型地理栅格。模拟器在一个或两个局部区域注入热异常和短波红外异常，同时加入正常高温点、云掩膜、随机噪声和少量缺失值。输出文件保留坐标系、仿射变换、像元大小、生成时间和随机种子。

模拟器将隐藏真值保存在测试记录中，但普通识别接口和前端不能读取。课堂演示使用预先验证的固定随机种子，保证识别过程稳定；实验评价可批量更换种子。

## 2 火点识别算法

读取卫星栅格并过滤云、无效值和明显异常数据。

计算绝对异常和相对邻域异常，得到候选像元。

使用连通区域合并相邻候选像元，删除面积过小的噪点。

计算候选火区质心、范围、异常强度和置信度。

利用栅格仿射变换把像素位置转换成GIS坐标。

将疑似火点和候选区域写入PostGIS并返回GeoJSON。

实现边界：使用NumPy、Rasterio和可解释规则，不训练新模型，不要求专业级大气校正。

## 3 Qwen VL 的位置

Qwen-VL不负责从多波段数值栅格中计算GIS坐标。系统把卫星假彩色图、候选区域截图或无人机样例图交给Qwen-VL，要求其输出是否存在火焰或烟羽、方向、置信度和理由。像素到坐标的转换始终由程序完成。

# 五 多源确认与事件闭环

系统创建监测事件，初始状态没有最终火点。

卫星识别算法生成一个或多个疑似火点。

MQTT模拟器发送研究区传感器温度、烟雾和湿度数据。

Node-RED完成格式校验、阈值判断和异常转发。

系统针对高分候选区生成无人机核查任务。

Qwen-VL或模拟检测模块返回无人机核查证据。

证据融合模块比较位置、时间、来源可靠性和置信度。

达到条件后生成可信火点及不确定范围，否则保持待核查。

可信火点进入ForeFire，生成多个时间步的火场范围。

PostGIS分析受影响居民点、道路和重点目标。

系统计算路线、查询资源并由Agent形成指挥建议。

操作人员批准或驳回建议，任务状态进入事件时间线。

系统完成灾后评估、指标计算、报告和专题图。

# 六 功能边界

| 功能 | 三周内必须达到 | 不继续扩展 |
| --- | --- | --- |
| Cesium地图 | 研究区、观测覆盖、证据、火场、道路、资源和路线可视化 | 不制作全国业务数据 |
| PostGIS | 空间数据入库、事件关联、距离相交面积查询和空间索引 | 不建设通用GIS平台 |
| 实时消息 | 模拟传感器经MQTT、EMQX、Node-RED进入后端和数据库 | 不接真实硬件 |
| 证据融合 | 卫星、传感器、无人机三类证据，输出可信度和解释 | 不追求科研级复杂模型 |
| ForeFire | 至少一个真实计算结果，多时间步地图展示 | 不做专业校准 |
| 路线与资源 | 一条救援或疏散路线、附近资源查询和任务建议 | 不接实时交通和真实调度 |
| 四Agent | 环境、火势、路径资源、指挥协调四个角色及可追溯输出 | 不扩展七个以上Agent |
| 人工确认 | 批准、驳回和简短意见进入事件时间线 | 不做多级权限审批 |
| 灾后评估 | 过火面积、影响对象、土地覆盖或严重度统计 | 不做精确经济和伤亡预测 |
| 报告专题图 | 自动报告和至少两张核心专题图 | 不追求完整出版系统 |

# 七 数据库与文件存储

PostGIS保存能够查询、关联和统计的空间对象及业务记录；GeoTIFF、原始影像和模型附件保存在项目数据目录或共享存储中，数据库保存路径、范围、时间、坐标系和处理状态。

| 对象 | 主要内容 | 保存位置 |
| --- | --- | --- |
| 研究区和基础地理 | 边界、道路、居民点、水源、避难点、资源位置 | PostGIS geometry |
| 卫星资产 | 文件路径、时间、CRS、范围、处理状态、版本 | PostGIS元数据＋GeoTIFF文件 |
| 观测与证据 | 卫星候选、传感器时序、无人机结果、置信度 | PostGIS |
| 推演与路线 | 火场时间步、影响对象、路线和资源方案 | PostGIS geometry/JSONB |
| AI与决策 | 模型、提示词版本、输入引用、输出、人工结论 | PostGIS |
| 评价与报告 | 隐藏真值、识别指标、灾后结果、报告路径 | 测试受限表＋成果文件 |

# 八 系统架构

继续使用现有架构，不因新研究区重建系统：Vue和Cesium负责前端；fire_agent_backend 8200负责唯一业务编排；PostgreSQL/PostGIS负责数据库；ForeFire API 5000负责火势计算；EMQX/MQTT和Node-RED负责消息；Qwen-VL负责图像证据；AutoGen组织四个Agent。历史forest_fire_B只作为算法参考。

统一调用方向：浏览器只访问8200；8200访问PostGIS、ForeFire、消息和模型服务；前端不直接连接数据库或ForeFire。

# 九 三周安排

| 时间 | 主目标 | 必须完成的结果 |
| --- | --- | --- |
| 第1至2天 | 范围和数据冻结 | 确定Dixie局部研究区、下载清单、成员分工和数据目录 |
| 第3至5天 | 数据底座 | 下载并裁剪Landsat、MTBS、DEM、燃料、道路；导入PostGIS |
| 第5至7天 | 卫星识别 | 生成模拟观测栅格；算法输出疑似火点并在Cesium显示 |
| 第8至10天 | 多源证据 | 传感器MQTT、Node-RED、无人机和Qwen-VL结果进入证据链 |
| 第11至13天 | 推演和空间分析 | 可信火点接通ForeFire；完成影响、路线和资源查询 |
| 第14天 | 第一次完整集成 | 从卫星输入连续运行到辅助决策，不依靠手工改数据库 |
| 第15至17天 | Agent和反馈 | 四Agent、人工确认、任务状态和事件时间线联调 |
| 第18天 | 功能冻结 | 不再新增主功能，只修复问题 |
| 第19至21天 | 成果与彩排 | 灾后评估、指标、报告、专题图、PPT和另一台电脑复现 |

# 十 四人分工

| 方向 | 主要任务 | 第一周交付 |
| --- | --- | --- |
| GIS数据与PostGIS | 下载裁剪、数据清单、入库、空间分析、灾后统计 | 研究区数据包、导入脚本、数据说明 |
| 后端与实时接入 | FastAPI、数据库接口、MQTT/EMQX、Node-RED | 事件和观测接口、一条消息入库 |
| 卫星识别与算法 | 模拟栅格、火点检测、融合、Qwen-VL、ForeFire、路线算法 | 卫星候选火点JSON和GeoJSON |
| 前端与成果 | Cesium图层、交互、联调、专题图、报告和PPT | 研究区、基础图层和疑似火点展示 |

每个跨模块接口先约定一份输入和输出JSON。代码进入同一GitHub仓库；大型数据不进Git，通过下载说明或共享目录同步。

# 十一 验收标准

卫星算法在不知道真值的情况下输出疑似火点和候选区域。

能够计算候选点定位误差、候选区域IoU或检出率等至少两项指标。

卫星、传感器和无人机证据均能追溯到来源、时间、位置和置信度。

可信火点必须由证据融合产生，且能解释确认或不确认的原因。

至少一次ForeFire真实运行结果写入PostGIS并显示在Cesium。

空间影响、路线和资源结果来自数据库或算法，不在前端写死。

Agent结论引用已有分析结果，高等级方案需要人工确认。

报告中的关键数字来自数据库，并至少导出两张专题图。

另一名成员能够按照README在新环境运行核心系统。

# 十二 风险与替代方案

| 风险 | 优先处理 | 演示备用 |
| --- | --- | --- |
| 卫星数据下载慢或过大 | 只取单景并裁剪；优先MTBS事件包和Landsat Level 2 | 共享已裁剪小样 |
| Qwen-VL接口不可用 | 第一周验证密钥和响应格式 | 保留已记录的样例响应并明确标注 |
| ForeFire现场运行失败 | 提前固定输入并完成一次真实计算 | 读取已验证结果，明确显示备用状态 |
| MQTT或Node-RED断开 | 保存流程文件和测试消息 | 本地重放同一消息 |
| 进度落后 | 先保证卫星识别、融合、ForeFire和空间分析 | 取消动画、多情景和复杂统计 |

# 十三 数据来源

USGS Landsat Collection 2 Level 2：https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-collection-2-level-2-science-products

USGS Dixie Fire前后Landsat影像：https://www.usgs.gov/media/before-after/landsat-after-dixie-fire-ca-2021

MTBS产品说明与单事件数据：https://www.mtbs.gov/product-descriptions

MTBS燃烧严重度查看与下载：https://www.mtbs.gov/viewer/index.html

USGS The National Map与3DEP：https://www.usgs.gov/the-national-map-data-delivery/gis-data-download

LANDFIRE FBFM40：https://landfire.gov/fuel/fbfm40

NASA FIRMS历史火点：https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/active_fire

数据下载时记录来源、许可、获取日期、空间范围、时间范围、坐标系、处理步骤和文件校验值。最终使用的数据版本以项目data manifest为准。